## SAL Lavori
STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)
| Committente: |  |  |  |  | N° SAL: |  |  |  | Direttore Lavori:
| Impresa: |  |  |  |  | Periodo dal: |  |  |  | RUP:
| Contratto N°: |  |  |  |  | Periodo al: |  |  |  | Responsabile Impresa:
| Data SAL: | 11/04/2026 |  |  |  | Importo contratto €: |  |  |  | Stato: | In corso
N° | Descrizione Lavorazione | Unità Misura | Quantità Contrattuale | Prezzo Unitario € | Importo Contrattuale € | Quantità Precedente | Importo Precedente € | Quantità Attuale | Importo Attuale € | Quantità Totale | Importo Totale € | Avanzamento %
| Voce di computo | u.m. | Qta contratto | Prezzo unit. | Totale contratto | Qta prec. SAL | Importo prec. | Qta questo SAL | Importo SAL | Qta totale | Importo totale | %
1 | A - OPERE CIVILI - STRUTTURE
A.1 | Scavo in trincea a sezione obbligata, profondità fino a 2 m | m³ | 250 | 18.5 | 4625 | 200 | 3700 | 30 | 555 | 230 | 4255 | 92
A.2 | Rinterro e compattazione con materiale selezionato | m³ | 180 | 12 | 2160 | 150 | 1800 | 20 | 240 | 170 | 2040 | 94.44
A.3 | Calcestruzzo cls C25/30 per fondazioni | m³ | 120 | 185 | 22200 | 90 | 16650 | 20 | 3700 | 110 | 20350 | 91.67
A.4 | Armatura acciaio B450C per fondazioni | kg | 15000 | 1.45 | 21750 | 10000 | 14500 | 2500 | 3625 | 12500 | 18125 | 83.33
A.5 | Casseratura a perdere per fondazioni | m² | 320 | 22 | 7040 | 280 | 6160 | 30 | 660 | 310 | 6820 | 96.88
2 | B - OPERE CIVILI - MURATURE E PARTIZIONI
B.1 | Muratura in blocchi di cls 20x20x50 cm | m² | 450 | 38 | 17100 | 320 | 12160 | 80 | 3040 | 400 | 15200 | 88.89
B.2 | Intonaco civile a due strati interni | m² | 680 | 14.5 | 9860 | 400 | 5800 | 150 | 2175 | 550 | 7975 | 80.88
B.3 | Massetto in cls alleggerito sp. 8 cm | m² | 520 | 16 | 8320 | 350 | 5600 | 100 | 1600 | 450 | 7200 | 86.54
B.4 | Pavimentazione in gres porcellanato 60x60 | m² | 480 | 42 | 20160 | 280 | 11760 | 80 | 3360 | 360 | 15120 | 75
3 | C - IMPIANTI IDRAULICI E TERMICI
C.1 | Tubazione PPR PN20 Ø32 mm | ml | 180 | 12.5 | 2250 | 120 | 1500 | 40 | 500 | 160 | 2000 | 88.89
C.2 | Tubazione PPR PN20 Ø20 mm | ml | 320 | 8.5 | 2720 | 200 | 1700 | 80 | 680 | 280 | 2380 | 87.5
C.3 | Caldaia a condensazione 35 kW completa | cad | 3 | 3200 | 9600 | 2 | 6400 | 1 | 3200 | 3 | 9600 | 100
C.4 | Radiatori in alluminio 10 elementi | cad | 24 | 185 | 4440 | 18 | 3330 | 4 | 740 | 22 | 4070 | 91.67
C.5 | Impianto sanitari bagno completo | cad | 6 | 1250 | 7500 | 4 | 5000 | 1 | 1250 | 5 | 6250 | 83.33
4 | D - IMPIANTI ELETTRICI
D.1 | Quadro elettrico generale completo | cad | 2 | 2800 | 5600 | 1 | 2800 | 1 | 2800 | 2 | 5600 | 100
D.2 | Cavo FG7OR 4x6 mm² | ml | 800 | 4.2 | 3360 | 600 | 2520 | 150 | 630 | 750 | 3150 | 93.75
D.3 | Cavo NYM-J 3x2.5 mm² | ml | 2400 | 1.85 | 4440 | 1800 | 3330 | 400 | 740 | 2200 | 4070 | 91.67
D.4 | Punto luce completo di frutto BTicino | cad | 85 | 65 | 5525 | 60 | 3900 | 15 | 975 | 75 | 4875 | 88.24
D.5 | Presa schuko 2P+T 16A | cad | 120 | 45 | 5400 | 80 | 3600 | 25 | 1125 | 105 | 4725 | 87.5
5 | E - OPERE DI COMPLETAMENTO
E.1 | Tinteggiatura interna al quarzo, due mani | m² | 850 | 8.5 | 7225 | 500 | 4250 | 200 | 1700 | 700 | 5950 | 82.35
E.2 | Controsoffitto in cartongesso | m² | 380 | 38 | 14440 | 200 | 7600 | 80 | 3040 | 280 | 10640 | 73.68
E.3 | Infissi in PVC doppio vetro (finestre) | m² | 120 | 285 | 34200 | 80 | 22800 | 20 | 5700 | 100 | 28500 | 83.33
E.4 | Porte interne tamburate 80x210 | cad | 18 | 320 | 5760 | 12 | 3840 | 4 | 1280 | 16 | 5120 | 88.89
E.5 | Opere di sistemazione esterna | corpo | 1 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0.5 | 6250 | 0.5 | 6250 | 50
TOTALE
RIEPILOGO ECONOMICO SAL
Importo lavori a contratto (netto IVA)
Importo lavori SAL precedenti (netto IVA)
Importo lavori SAL corrente (netto IVA)
Importo lavori eseguiti a tutto SAL (netto IVA)
Ritenuta a garanzia 5% (art. 30 D.Lgs. 50/2016)
IVA 10% sull'importo SAL corrente
Importo SAL corrente al netto ritenuta
TOTALE DA LIQUIDARE (con IVA)
Stato avanzamento complessivo %
Importo residuo da eseguire
FIRME DI APPROVAZIONE
Direttore dei Lavori |  |  |  | Responsabile Impresa |  |  |  |  | RUP / Committente
_______________________ |  |  |  | _______________________ |  |  |  |  | _______________________
Data: 11/04/2026 |  |  |  | Data: 11/04/2026 |  |  |  |  | Data: 11/04/2026

## Rendiconto SAL
RENDICONTO PROGRESSIVO SAL
N° SAL | Periodo | Importo SAL (netto IVA) | IVA 10% | Ritenuta 5% | Netto liquidato | Totale Cumulato
1 | 01/01/2026 - 28/02/2026 | 45800 | 4580 | 2290 | 43510 | 45800
2 | 01/03/2026 - 30/04/2026 | 38200 | 3820 | 1910 | 36290 | 84000
3 | 01/05/2026 - 30/06/2026 | 52100 | 5210 | 2605 | 49495 | 136100
4 | 01/07/2026 - 11/04/2026 | 29500 | 2950 | 1475 | 28025 | 165600
TOTALE
GRAFICO AVANZAMENTO IMPORTI SAL

## Cronoprogramma
CRONOPROGRAMMA LAVORI
Data elaborazione: 11/04/2026
N° | Lavorazione | Data Inizio | Data Fine | Durata (gg) | SAL Prev. | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic
A | Opere di fondazione e strutture | 02/04/2026 | 01/06/2026 | 60 | 1 | bar: Apr to Giu
B | Murature e partizioni interne | 16/05/2026 | 14/08/2026 | 90 | 2 | bar: Gen to Dic
C | Impianti idraulici e termici | 30/06/2026 | 29/08/2026 | 60 | 3 | bar: Giu to Ago
D | Impianti elettrici | 30/06/2026 | 29/08/2026 | 60 | 3 | bar: Gen to Dic
E | Opere di completamento e finitura | 29/08/2026 | 13/10/2026 | 45 | 4 | bar: Ago to Ott
F | Sistemazioni esterne | 28/09/2026 | 28/10/2026 | 30 | 5 | bar: Gen to Dic
G | Collaudi e consegna | 13/10/2026 | 28/10/2026 | 15 | 5 | bar: Ott

## Documentazione
REGISTRO DOCUMENTI SAL
N° | Documento | Tipo | N° Protocollo | Data Emissione | Emittente | Stato | Note
1 | Contratto di appalto | Contratto | 001/C | 01/04/2026 | Committente | Firmato
2 | Verbale consegna lavori | Verbale | 001/V | 03/04/2026 | DL | Firmato
3 | SAL N° 1 - Misure | SAL | SAL001 | 06/05/2026 | Impresa | Approvato
4 | Certificato di pagamento N° 1 | Certificato | CP001 | 11/05/2026 | DL | Emesso
5 | SAL N° 2 - Misure | SAL | SAL002 | 15/06/2026 | Impresa | Approvato
6 | Certificato di pagamento N° 2 | Certificato | CP002 | 20/06/2026 | DL | Emesso
7 | SAL N° 3 - Misure | SAL | SAL003 | 30/07/2026 | Impresa | In revisione
8 | DURC Impresa | DURC | DURC001 | 11/04/2026 | INPS/INAIL | Valido
9 | SAL N° 4 (corrente) | SAL | SAL004 | 11/04/2026 | Impresa | In corso
10 | Verbale di sospensione lavori | Verbale | 002/V |  | DL | Da emettere

## Parametri
PARAMETRI E DATI GENERALI APPALTO
DATI GENERALI
N° | Parametro | Valore | Unità / Formato | Note
1 | Denominazione Opera |  |  | Inserire la denominazione completa dell'opera
2 | Committente / Stazione Appaltante |  |  | Es: Comune di Roma
3 | Codice CIG |  |  | Codice Identificativo Gara
4 | Codice CUP |  |  | Codice Unico Progetto
5 | Importo a base d'asta (€) | 0 |  | Importo netto IVA
6 | Importo contrattuale (€) | 0 |  | Dopo ribasso d'asta
7 | Ribasso d'asta (%) | 0 |  | Percentuale di ribasso
8 | Data stipula contratto | 11/04/2026 |  | GG/MM/AAAA
9 | Durata contrattuale (giorni) | 240 |  | Giorni naturali consecutivi
10 | Data prevista ultimazione | 07/12/2026 |  | Calcolata automaticamente
ALIQUOTE E RITENUTE
N° | Parametro | Valore | Unità / Formato | Note
1 | Aliquota IVA (%) | 10 |  | 10% per appalti pubblici lavori edili
2 | Ritenuta a garanzia (%) | 5 |  | Art. 30 D.Lgs. 50/2016
3 | INPS Cassa Edile (%) | 15.2 |  | Quota a carico impresa
4 | INAIL - Premio assicurativo (%) | 3.5 |  | Valore indicativo
5 | Polizza CAR - Massimale (€) | 0 |  | Rischi costruzione e montaggio
DATI TECNICI
N° | Parametro | Valore | Unità / Formato | Note
1 | Responsabile Unico del Procedimento (RUP) |  |  | Nominativo
2 | Direttore dei Lavori |  |  | Nominativo
3 | Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione |  |  | Nominativo
4 | Collaudatore |  |  | Nominativo
5 | Numero SAL previsti | 5 |  | Frequenza di presentazione SAL
6 | Frequenza SAL (giorni) | 60 |  | Ogni quanti giorni

## Istruzioni
GUIDA ALL'UTILIZZO — MODELLO SAL LAVORI
Documento generato il: 11/04/2026
DESCRIZIONE MODELLO
1 | Scopo | Questo modello consente la gestione completa degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) per appalti pubblici e privati, in conformità al D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).
2 | Struttura | Il modello è composto da 6 fogli: SAL Lavori (compilazione principale), Rendiconto SAL (storico), Cronoprogramma (tempistica), Documentazione (registro), Parametri (dati generali), Istruzioni (questa guida).
3 | Normativa di riferimento | D.Lgs. 36/2023, D.P.R. 207/2010, Capitolato Speciale d'Appalto, NormE UNI 11337.
FOGLIO SAL LAVORI
1 | Intestazione (righe 3-6) | Compilare i campi in giallo: Committente, Impresa, N° Contratto, N° SAL, periodo di riferimento, importo contrattuale.
2 | Corpo SAL (righe 9+) | Inserire nelle colonne in giallo le quantità rilevate: 'Quantità Precedente' (SAL precedenti) e 'Quantità Attuale' (questo SAL). Gli importi si calcolano automaticamente.
3 | Avanzamento % | La colonna M calcola automaticamente l'avanzamento percentuale rispetto all'importo contrattuale.
4 | Riepilogo economico | Il riepilogo sotto la tabella calcola automaticamente ritenuta 5% (art. 30 D.Lgs. 50/2016) e IVA 10%.
5 | Firme | Le righe di firma sono posizionate in fondo al foglio. Stampare e far firmare a: DL, Responsabile Impresa, RUP.
FOGLIO RENDICONTO SAL
1 | Storico SAL | Contiene il registro di tutti i SAL emessi con importi, IVA, ritenute e cumulato progressivo.
2 | Grafico | Il grafico a barre mostra l'andamento degli importi per SAL.
FOGLIO DOCUMENTAZIONE
1 | Registro documenti | Tenere aggiornato l'elenco di tutti i documenti dell'appalto: contratto, verbali, SAL, certificati di pagamento, DURC.
2 | DURC | Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) deve essere verificato prima di ogni pagamento. Rilasciato da INPS/INAIL, validità 120 giorni.
3 | Stato documenti | Usare il menù a tendina nella colonna G per aggiornare lo stato di ogni documento.
INDICAZIONI OPERATIVE
1 | Frequenza compilazione | Il SAL deve essere presentato nei termini previsti dal contratto (tipicamente ogni 30-60 giorni per importi > soglia).
2 | Ritenuta a garanzia | Il 5% viene trattenuto su ogni SAL e svincolato al collaudo finale (art. 30, comma 5-bis D.Lgs. 50/2016 / art. 117 D.Lgs. 36/2023).
3 | Fatturazione elettronica | Dopo approvazione del Certificato di Pagamento, l'impresa emette fattura elettronica tramite SDI con i dati del contratto (CIG/CUP).
4 | Tracciabilità flussi | Tutti i pagamenti devono transitare su conto corrente dedicato ex L. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari).
5 | F24 ritenute fiscali | Il committente (se sostituto d'imposta) versa le ritenute d'acconto tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo.
⚠ AVVERTENZE LEGALI
Questo modello ha valore indicativo e non sostituisce la consulenza legale o tecnica specializzata. Verificare sempre la conformità alla normativa vigente, al Capitolato Speciale d'Appalto e alle disposizioni contrattuali specifiche. L'utente è responsabile della correttezza dei dati inseriti.